## 系统信息反馈9-11
合同信息化系统管理-试用信息反馈记录
序号 | 事 项 | 系统已实现功能描述 | 需 求 | 完成情况 |  | 未完成的原因/说明
|  |  |  | 完成 | 未完成
1 | 界面（内容）排序 | / | 待进一步试用后再调整。 |  | √ | 待系统完善后，再排序
2 | 查询功能 | 合同编号与签约对象可查询。 | 1、同时实现各关键词的功能查询：合同编号、合同名称、签约对象、签约日期、经办人、经办部门、合同到期日期、合同金额。 2、可按关键词查询，倒出查询信息的汇总明细表。 | √
3 | 新增合同界面输入功能 | 可点击每一事项，输入合同信息，按回车键时会退出界面，或弹跳到其他信息输入点。 | 从输入开始，完成一项信息输入，按回车键即进入下一事项的信息输入，而不用每一步都需要再点击鼠标。 | √
4 | 合同编号 | 信息输入时可实现文字和数字、字母功能。 | 仅需字母与数字功能。 | √
5 | 预算计划 | 预算内功能信息录入。 | 预算外的功能信息无法输入，没有格位。 | √
6 | 签约单位 | 可实现手动输入单位名称。 | 如系统内已输入过一次的单位名称且有保存信息，在下一次输入同样单位名称时可自动检索，无需全称输入。 |  | √
7 | 支持文件 | 可实现选择一个支持文件。 | 实现选择多个支持文件。 | √
8 | 收（付）款信息 | 可实现应收、应付款信息录入。 | 1、增加实现：实际应收、应付款的信息录入功能。 2、应收、应付款信息录入格式的问题，（2015-9-1这样的格式不能正常保存或显示错误提示） | √
9 | 备注 | / | 将备注栏修改为：合同违约条款描述 | √
10 | 打印功能 | / | 1、实现新增合同界面打印功能（A4纸） 2、实现各关键词的查询后汇总打印功能。 |  | √
招标部---2015/8/27
序号 | 事 项 | 系统已实现功能描述 | 需 求 | 完成情况 |  | 未完成的原因/说明
|  |  |  | 完成 | 未完成
1 | 录入信息的修改功能 | 暂无 | 需要信息修改功能，待审核功能实现时，需要有一定的权限或申请才可实现修改，不可随意修改。 | √
2 | 合同版本提供/格式版本 | 界面功能已具备 | 二个小模块在界面上不分开，在同一平行线或纵线上面。 | √
3 | 上传功能 | 暂无 | 电子档或支持文件上传功能。 | √
4 | 风险预警功能 | 暂无 | 合同到期、质保金到期、履约保证金到期等提醒功能。 | √
5 | 合同归档信息 | 暂无 | 业务部门提交归档合同时，在系统内设置对应的合同勾选框，点击勾选键即完成归档程序，后续完成纸质版归档手续。 | √
6 | 合同审核 | 应为合同审核中存在的问题记录 | 不共享该资源给其他部门，仅供招标部查询。 | √
招标部---2015/8/28
序号 | 事 项 | 系统已实现功能描述 | 需 求 | 完成情况 |  | 未完成的原因/说明
|  |  |  | 完成 | 未完成
1 | 支持文件 | 可选择支持文件功能 | 需：下拉式选择1、实现多选；2、留空；3、增加一个选择“无”。 | √
2 | 合同生效日期 | 可选 | 增加选择：无 | √
3 | 合同到期日期 | 可选 | 增加选择：无 | √
4 | 供应商的确定方式 | 可选 | 增加选择：无 | √
5 | 验收日期 | 可选 | 能否根据合同类别来判断是否需要填写验收日期？增加选择：无 | √
6 | 发票类别 | 可选 | 增加选择：无 | √
7 | 签约对象-第三方 |  | 增加选择：无 | √
8 | 是否超合同结算 | 在“新增合同”模块 | 此小模块的信息，建议移至"录入实际款项信息"模块中去 | √
9 | 录入合同操作方面 |  | 按"Enter"键即可进入下一步的录入和选择。 | √
10 | 合同界面 |  | 考虑到日后电子审核功能，建议：按现行的“合同会签表”格式设计排序。 |  | √
11 | 信息输入 |  | 已输入过的信息，在系统库里有记忆，随时调取信息，即：再次输入相同信息时可自动检索，不用全部信息再重新输入一便。 |  | √
12 | 合同编号 | 新增合同，输入合同编号后按"Enter"键，出现：“请输入正确的合同编号”方框提示。 |  | √
招标部---2015/9/7
序号 | 事 项 | 系统已实现功能描述 | 需 求 | 完成情况 |  | 未完成的原因/说明
|  |  |  | 完成 | 未完成
1 | 合同属性 |  | 新增：“其他” | √
2 | 预算剩余金额 | 可录入金额 | 填写方框为一个方框，如：“合同总价金额”方框设置。 | √
3 | 签约日期 | 当一份合同新增成功，在查询功能中显示，当日输入新增合同的日期为合同的“签订日期” | 此处日期，可调整为：录入日期或申请日期。 | √
4 | 支持文件 |  | 此模块移至“附件”模块上面。 | √
5 | 合同名称 | 合同签订金额 | 1、数据查询、信息汇总、功能打印。 2、本系统需倒出的数据，能使用表格中各项关键词查询，并汇总倒出表格，实现打印列表数据信息。（已在8月27日的信息反馈中提及，本次再具体化描述各关键词） | √
6 | 签约对象 | 经办人
7 | 合同到期日期 | 合同原件份数
8 | 合同编号 | 经办部门
9 | 合同生效日期 | 归档月份
招标部---2015/9/11